## Hoja1
identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-001 | RF-001-1 | Autenticación mediante MFA para todos los usuarios. | 1.0 | En desarrollo | 2024-10-29 | MFA funcionando y autenticación exitosa de usuarios | Alta | Asegurar acceso seguro para usuarios | Crear sistema seguro | Pantalla de login con MFA | Pantalla de autenticación | Implementación de MFA | Pruebas de autenticación y seguridad | Departamento de TI | Alta
RF-002 | RF-002-1 | Creación, edición y eliminación de usuarios por el administrador. | 1.0 | En desarrollo | 2024-10-29 | CRUD de usuarios funcionando correctamente | Media | Administrar usuarios según roles y permisos | Gestionar usuarios | CRUD de usuarios en el panel admin | Panel de administración de usuarios | Implementación CRUD en backend | Pruebas de gestión de usuarios | Administrador | Alta
RF-003 | RF-003-1 | Asignación de roles y permisos basados en políticas configurables. | 1.0 | En desarrollo | 2024-10-29 | Roles y permisos configurados exitosamente | Alta | Controlar acceso a funcionalidades según roles | Seguridad de acceso | Configuración de roles y permisos | Diseño de políticas de permisos | Configuración en backend | Pruebas de roles y permisos | Administrador | Alta
RF-004 | RF-004-1 | Visualización de gráficos de control y estadísticas de acceso. | 1.0 | Planificado | 2024-10-29 | Gráficos generados con datos correctos | Media | Facilitar la toma de decisiones mediante análisis de datos | Monitoreo del sistema | Dashboard de estadísticas | Pantalla de gráficos | Implementación de gráficos y estadísticas | Pruebas de visualización y estadísticas | Gerencia | Media
RF-005 | RF-005-1 | Registro de dispositivos permitidos y bloqueados. | 1.0 | Planificado | 2024-10-29 | Lista de dispositivos actualizada correctamente | Alta | Asegurar que solo dispositivos seguros accedan al sistema | Control de acceso | Lista de dispositivos | Pantalla de dispositivos permitidos/bloqueados | Configuración en backend | Pruebas de dispositivos de acceso | Departamento de Seguridad | Alta
RF-006 | RF-006-1 | Monitoreo de sesiones activas y cierre remoto de sesiones no autorizadas. | 1.0 | En desarrollo | 2024-10-29 | Función de monitoreo y cierre funcionando | Alta | Aumentar seguridad mediante control de sesiones | Control de acceso | Panel de sesiones activas | Pantalla de sesiones activas | Implementación en backend | Pruebas de sesiones | Departamento de Seguridad | Alta
RF-007 | RF-007-1 | Simulación de transacciones bancarias (transferencias, pagos y consultas de saldo). | 1.0 | Planificado | 2024-10-29 | Simulador funcionando y generando datos correctos | Alta | Probar la seguridad y funcionalidad de transacciones | Validación de transacciones | Simulador de transacciones | Pantalla de transacciones simuladas | Implementación de lógica de simulación | Pruebas de transacciones simuladas | Departamento de TI | Alta
RF-008 | RF-008-1 | Generación de alertas por actividades sospechosas. | 1.0 | En desarrollo | 2024-10-29 | Alertas generadas correctamente | Alta | Notificar actividades inusuales | Seguridad del sistema | Sistema de alertas | Diseño de alertas de actividad sospechosa | Implementación de lógica de alertas | Pruebas de generación de alertas | Seguridad | Alta
RF-009 | RF-009-1 | Registro y auditoría de todas las transacciones y actividades. | 1.0 | Planificado | 2024-10-29 | Registro de auditoría completo | Alta | Mantener un historial completo para auditorías | Cumplimiento de auditoría | Sistema de auditoría | Pantalla de auditoría | Implementación de registros de auditoría | Pruebas de auditoría | Auditoría | Alta
RF-010 | RF-010-1 | Filtros de auditoría por usuario, fecha, dispositivo o evento. | 1.0 | En desarrollo | 2024-10-29 | Filtros funcionando correctamente | Media | Facilitar búsqueda en auditoría | Gestión de auditoría | Filtros de auditoría | Pantalla de filtros en auditoría | Implementación de filtros en auditoría | Pruebas de filtros en auditoría | Auditoría | Media

## Hoja2
Requisito | Correcto | Completo | Consistencia