## Final
Product Backlog - SecuraBank
Sprint | ID | Estado | Desarrollo | Esfuerzo (h.) | Prioridad | Fecha de revisión
1 Documentos base | HD1 | Completo | Perfil y alcance del proyecto a desarrollar | 4 | 1 | 22 de octubre 2024
| HT1 | Completo | Configurar el entorno de desarrollo y herramientas necesarias | 4 | 1 | 29 de octubre 2024
| HT2 | Completo | Definir la arquitectura en componente basada en Zero Trust | 4 | 1 | 5 de noviembre 2024
| HT3 | Completo | Diseñar la base de datos inicial y el repositorio del proyecto | 4 | 1 | 12 de noviembre 2024
| HD2 | Completo | Crear un prototipo inicial de la interfaz de usuario. | 4 | 1 | 26 de noviembre 2024
2 Gestión de autenticación y acceso | HT4 | Completo | Crear del prototipo inicial de la base de datos | 4 | 1 | 27 de noviembre de2024
| HT5 | Completo | Establecer reglas de bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión. | 4 | 2 | 28 de noviembre de2024
| HT6 | Completo | Crear el entorno de desarrollo Django para el frontend | 4 | 1 | 30 de noviembre de 2024
| HT7 | Completo | Creacion del esquema según el patrón de diseño. | 4 | 2 | 30 de noviembre de 2024
| HT8 | Completo | Crear la app usuarios en Django y definir el modelo de usuario personalizado. | 4 | 2 | 02 de diciembre de2024
3 Seguridad en datos y transacciones | HT9 | Completo | Definir las normas de seguridad del sistema, autentificación y bloqueos | 4 | 1 | 05 de diciembre de 2024
| HT10 | Completo | Creación del diseño de la base de datos mediante los requerimientos encontrados | 4 | 2 | 06 de dicembre de 2024
| HT11 | Completo | Verificación de las operaciones CRUD en Postman | 4 | 1 | 10 de dicembre de 2024
4 Transacciones y usuarios | HT12 | Completo | Conexión del backend y frontend | 4 | 1 | 12 de diciembre de 2024
| HT13 | Completo | Creación del modulo de Transacciones conectadas al backedn y la base de datos. | 4 | 1 | 13 de diciembre de 2024
| HD3 | Completo | Creación de la interfaz de ingreso en React y DJango | 4 | 1 | 17 de diciembre de de 2024
5 Auditoría y registro de Transacciones |  | Pendiente | Crear un sistema de registro detallado para auditorías. | 4 | 2
|  | Pendiente | Modulo de historial de transacciones. | 4 | 2
|  | Pendiente | Validar el acceso restringido a registros de auditoría según roles. | 4 | 2
6 Gestión de Sesiones |  | Pendiente | Implementar gestión segura de sesiones con expiración. | 4 | 1
|  | Pendiente | Diseñar mecanismos para proteger sesiones contra secuestro. | 4 | 2
|  | Pendiente | Crear notificaciones para informar a los usuarios sobre cierre de sesiones sospechosas. | 4 | 2
7 Detección y Monitorización de Seguridad |  | Pendiente | Implementar detección de actividad sospechosa en tiempo real. | 4 | 1
|  | Pendiente | Diseñar notificaciones automáticas para administradores en caso de incidentes. | 4 | 1
|  | Pendiente | Integrar un registro de eventos de seguridad en el sistema. | 4 | 1
8 Compatibilidad Multiplataforma |  | Pendiente | Garantizar la compatibilidad del sistema con navegadores modernos. | 4 | 1
|  | Pendiente | Realizar pruebas en dispositivos móviles y ajustar la interfaz. | 4 | 1
9 Escalabilidad del Sistema |  | Pendiente | Implementar soporte para escalabilidad horizontal y vertical. | 4 | 2
|  | Pendiente | Realizar pruebas de carga para validar el rendimiento del sistema. | 4 | 1
|  | Pendiente | Ajustar configuraciones para manejar hasta 10 transacciones por segundo. | 4 | 2
10 Reversión de Transacciones |  | Pendiente | Diseñar una funcionalidad que permita a los usuarios revertir transacciones según criterios definidos. | 4 | 2
|  | Pendiente | Validar permisos y políticas de seguridad antes de permitir reversión. | 4 | 1
11 Mejoras de Seguridad OWASP |  | Pendiente | Implementar protección contra ataques CSRF y deserialización insegura. | 4 | 2
|  | Pendiente | Realizar una auditoría completa para verificar el cumplimiento de OWASP. | 4 | 1
|  | Pendiente | Mejorar el cifrado de datos en tránsito usando TLS. | 4 | 2
12 Documentación y Entrega Final |  | Pendiente | Redactar documentación técnica del sistema y manuales de usuario. | 4 | 1
|  | Pendiente | Realizar pruebas finales para validación de funcionalidades y seguridad. | 4 | 1
|  | Pendiente | Ajustar detalles en la interfaz para mejorar la experiencia del usuario. | 4 | 1

## Historias técnicas
ID | Descripción | Criterios de Validación | Proceso
HT1 | Configurar el entorno de desarrollo y herramientas necesarias | Instalación y configuración correcta de herramientas necesarias. Entorno funcional y compartido por todos los desarrolladores. Documentación clara sobre la configuración. | Seleccionar las herramientas necesarias. Configurar entornos locales y remotos. Validar el funcionamiento con pruebas simples.
HT2 | Definir la arquitectura en componentes basada en Zero Trust | Diseño modular que permita escalabilidad y seguridad. Consistencia con los principios del modelo Zero Trust. Documentación clara de la arquitectura definida. | Diseñar diagramas de arquitectura. Definir componentes clave y sus interacciones. Validar el diseño con el equipo técnico.
HT3 | Diseñar la base de datos inicial y el repositorio del proyecto | Estructura de la base de datos optimizada para el rendimiento. Control de versiones configurado y funcional. Consistencia entre los requerimientos y el diseño. | Crear el esquema inicial de la base de datos. Configurar repositorios con estándares de control de versiones. Validar el diseño mediante consultas de prueba.
HT4 | Crear el prototipo inicial de la base de datos | Prototipo funcional con datos representativos. Esquema alineado con los requisitos iniciales. Validación de relaciones y restricciones. | Crear tablas y relaciones básicas. Insertar datos de prueba. Validar las consultas mediante herramientas como Postman.
HT5 | Establecer reglas de bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión | Reglas configuradas y funcionales. Notificación clara para el usuario sobre los bloqueos. Registro de intentos fallidos en la base de datos. | Implementar lógica para registrar intentos fallidos. Establecer límites y bloquear usuarios según reglas definidas. Validar mediante pruebas de estrés.
HT6 | Crear el entorno de desarrollo Django para el frontend | Configuración funcional de Django para el frontend. Consistencia en las dependencias utilizadas. Documentación sobre el proceso de configuración. | Configurar Django con los componentes necesarios. Validar la integración con el frontend. Realizar pruebas básicas de funcionalidad.
HT7 | Creación del esquema según el patrón de diseño | Cumplimiento del patrón de diseño establecido. Documentación clara sobre el esquema. Validación de consistencia con la arquitectura definida. | Definir el patrón de diseño a seguir. Crear el esquema inicial. Validar con pruebas específicas.
HT8 | Crear la app usuarios en Django y definir el modelo de usuario personalizado | Modelo de usuario funcional y extensible. Configuración clara de la app en Django. Pruebas unitarias para verificar funcionalidades clave. | Crear la app y configurar el modelo de usuario. Implementar validaciones y pruebas unitarias. Documentar el modelo personalizado.
HT9 | Definir normas de seguridad del sistema, autenticación y bloqueos | Implementación de normas de seguridad basada en estándares. Pruebas de penetración para validar bloqueos. Registro de eventos de autenticación. | Definir las normas de seguridad requeridas. Implementar y probar reglas en entornos controlados. Validar mediante auditorías de seguridad.
HT10 | Creación del diseño de la base de datos mediante los requerimientos encontrados | Diseño basado en las mejores prácticas de normalización. Esquema optimizado para consultas rápidas. Validación con casos de prueba representativos. | Analizar requerimientos. Diseñar el esquema y validar. Realizar ajustes según pruebas.
HT11 | Verificación de las operaciones CRUD en Postman | Operaciones CRUD funcionales en todos los casos. Respuestas coherentes y rápidas. Registro detallado de errores en la base de datos. | Implementar y probar las operaciones CRUD. Validar mediante pruebas automatizadas en Postman. Documentar los resultados de las pruebas. HT12: Conexión del backend y frontend
HT12 | Conexión del backend y frontend | Integración funcional y eficiente. Manejo de errores entre backend y frontend. Flujo de datos consistente en ambas direcciones. | Configurar API y endpoints necesarios. Validar la integración mediante pruebas funcionales. Realizar ajustes según retroalimentación.
HT12 | Creación del módulo de transacciones conectadas al backend y la base de datos | Módulo funcional con transacciones completas. Seguridad de datos durante las operaciones. Registro de transacciones en la base de datos. | Diseñar el módulo y conectar al backend. Validar con casos de prueba reales. Documentar y ajustar según necesidades.
HT13

## Historias de usuarios
ID | Descripción | Criterios de Validación | Proceso
HU1 | Perfil y alcance del proyecto a desarrollar | Consistencia entre el perfil del proyecto y las metas a largo plazo. | Reunir requisitos y necesidades del cliente. Redactar un documento del perfil y alcance. Validar con el equipo y los interesados. Realizar ajustes según retroalimentación.
HU2 | Crear un prototipo inicial de la interfaz de usuario | Interfaz intuitiva y alineada con los principios de usabilidad. Prototipo que permita interacciones básicas. Consistencia visual y técnica con los lineamientos establecidos. | Diseñar bocetos iniciales en herramientas como Balsamiq.
HU3 | Creación de la interfaz de ingreso en React y Django | Conexión funcional entre frontend y backend. Diseño que cumpla con los estándares de accesibilidad. | Configurar React y Django para trabajar juntos. Crear componentes para la interfaz de ingreso. Validar el flujo de autenticación mediante pruebas automatizadas.
HU4

## Hoja1
Objetivo: Desarrollar un sistema transaccional web seguro basado en Zero-Trust utilizando los controles OWASP para reducir riesgos.
Sprint 1: Planificación y Requisitos del Sistema (1 semana)
Definir alcance del sistema transaccional y objetivos de seguridad.
Identificar los controles OWASP relevantes (A01:2021 - Control de acceso roto, A02:2021 - Fallos criptográficos, etc.).
Diseñar los requisitos funcionales y no funcionales.
Crear un backlog inicial de tareas.
Entregables:
Documento de requisitos y objetivos de seguridad.
Lista priorizada de tareas del backlog.
Sprint 2: Diseño de Arquitectura Zero-Trust (2 semanas)
Crear el diseño de la arquitectura Zero-Trust para la aplicación.
Establecer flujos de autenticación, autorización y segmentación de datos.
Diagramar la infraestructura de red, autenticación multifactor (MFA) y segmentación.
Entregables:
Diagramas de arquitectura y flujo de datos.
Documento de políticas de seguridad basadas en Zero-Trust.
Sprint 3: Configuración del Entorno de Desarrollo (1 semana)
Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias (Django/Flask, PostgreSQL/MySQL, etc.).
Configurar sistemas de control de versiones (Git).
Establecer un entorno simulado para pruebas de red.
Entregables:
Entorno de desarrollo configurado y funcional.
Repositorio de código inicializado.
Sprint 4: Desarrollo del Módulo de Autenticación (2 semanas)
Implementar autenticación segura con MFA.
Integrar cifrado de contraseñas y tokens seguros (JWT).
Validar políticas de acceso basadas en Zero-Trust.
Entregables:
Módulo de autenticación con MFA implementado.
Pruebas unitarias y de integración para la autenticación.
Sprint 5: Implementación del Módulo de Autorización (2 semanas)
Desarrollar roles y permisos granulares.
Establecer control de acceso basado en políticas dinámicas.
Registrar intentos de acceso y auditorías.
Entregables:
Módulo de autorización funcional.
Logs de auditoría de acceso.
Sprint 6: Gestión de Transacciones Seguras (2 semanas)
Implementar creación, consulta y validación de transacciones.
Aplicar validación y sanitización de datos (OWASP A03:2021).
Cifrar datos sensibles en tránsito y en reposo.
Entregables:
Módulo de transacciones implementado.
Pruebas funcionales y de seguridad.
Sprint 7: Integración de la Gestión de Sesiones (1 semana)
Establecer controles de expiración de sesión y revocación de tokens.
Implementar detección de sesiones anómalas.
Entregables:
Gestión de sesiones integrada.
Documentación sobre manejo de sesiones.
Sprint 8: Implementación del Módulo de Monitoreo y Auditoría (2 semanas)
Desarrollar sistema de monitoreo en tiempo real para detectar amenazas.
Configurar alertas y registros de eventos críticos.
Entregables:
Sistema de monitoreo y auditoría funcional.
Reportes de eventos registrados.
Sprint 9: Implementación de Pruebas de Penetración Internas (2 semanas)
Realizar pruebas de vulnerabilidades OWASP Top 10.
Corregir vulnerabilidades encontradas y documentar resultados.
Entregables:
Informe de pruebas de penetración.
Correcciones aplicadas a vulnerabilidades.
Sprint 10: Integración del Frontend Interactivo (2 semanas)
Crear interfaz de usuario usando React/Angular.
Integrar el frontend con el backend mediante API seguras.
Entregables:
Interfaz de usuario funcional y dinámica.
Pruebas de integración del frontend y backend.
Sprint 11: Pruebas de Carga y Rendimiento (1 semana)
Evaluar el rendimiento bajo carga simulada.
Optimizar consultas a la base de datos y puntos críticos.
Entregables:
Informe de pruebas de rendimiento.
Optimización implementada.
Sprint 12: Despliegue y Documentación Final (1 semana)
Desplegar el sistema en un entorno simulado y realizar pruebas finales.
Documentar todas las configuraciones, políticas y manual de usuario.
Entregables:
Sistema desplegado y funcional.
Documentación técnica y manual de usuario.

## Hoja2
Característica | Seguridad
Subcaracterística | Autenticidad
ID | SAu-1-G
Fase Ciclo de Vida | Fase Ciclo de Vida Interna/Externa
Descripción | ¿En qué medida el sistema autentifica la identidad de un sujeto?
Método de Aplicación | Contar el número de métodos de autenticación previstos
Fórmula | X = A/B
A = Número de mecanismos de autenticación proporcionados
B = Número de mecanismos de autenticación especificados