## Hoja1
Product Backlog - SecuraBank
Sprint | ID | Estado | Desarrollo | Esfuerzo (h.) | Prioridad | Fecha de revisión
1 Documentos base | HT1 | Completo | Perfil y alcance del proyecto a desarrollar | 4 | 1 | 22 de octubre 2024
| HT2 | Completo | Configurar el entorno de desarrollo y herramientas necesarias | 4 | 1 | 29 de octubre 2024
| HT3 | Completo | Definir la arquitectura en componente basada en Zero Trust | 4 | 1 | 5 de noviembre 2024
| HT4 | Completo | Diseñar la base de datos inicial y el repositorio del proyecto | 4 | 1 | 12 de noviembre 2024
| HT5 | Completo | Crear un prototipo inicial de la interfaz de usuario. | 4 | 1 | 26 de noviembre 2024
2 Gestión de autenticación y acceso | HU1 | Completo | Crear del prototipo inicial de la base de datos | 4 | 1 | 27 de noviembre de2024
| HT6 | Completo | Establecer reglas de bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión. | 4 | 2 | 28 de noviembre de2024
| HU2 | Completo | Crear el entorno de desarrollo Django para el frontend | 4 | 1 | 30 de noviembre de 2024
| HT7 | Completo | Creacion del esquema según el patrón de diseño. | 4 | 2 | 30 de noviembre de 2024
3 Seguridad en datos y transacciones |  | Pendiente | Proteger el sistema contra inyección SQL y ataques XSS. | 4 | 1
|  | Pendiente | Crear pruebas unitarias para validar las medidas de seguridad. | 4 | 1
4 Transacciones básicas |  | Pendiente | Implementar la funcionalidad para realizar transacciones seguras. | 4 | 1
|  | Pendiente | Diseñar una interfaz inicial para ejecutar transacciones. | 4 | 1
|  | Pendiente | Registrar cada transacción en la base de datos. | 4 | 1
5 Auditoría y registro de Transacciones |  | Pendiente | Crear un sistema de registro detallado para auditorías. | 4 | 2
|  | Pendiente | Habilitar la funcionalidad para que los usuarios consulten su historial de transacciones. | 4 | 2
|  | Pendiente | Validar el acceso restringido a registros de auditoría según roles. | 4 | 2
6 Gestión de Sesiones |  | Pendiente | Implementar gestión segura de sesiones con expiración. | 4 | 1
|  | Pendiente | Diseñar mecanismos para proteger sesiones contra secuestro. | 4 | 2
|  | Pendiente | Crear notificaciones para informar a los usuarios sobre cierre de sesiones sospechosas. | 4 | 2
7 Detección y Monitorización de Seguridad |  | Pendiente | Implementar detección de actividad sospechosa en tiempo real. | 4 | 1
|  | Pendiente | Diseñar notificaciones automáticas para administradores en caso de incidentes. | 4 | 1
|  | Pendiente | Integrar un registro de eventos de seguridad en el sistema. | 4 | 1
8 Compatibilidad Multiplataforma |  | Pendiente | Garantizar la compatibilidad del sistema con navegadores modernos. | 4 | 1
|  | Pendiente | Realizar pruebas en dispositivos móviles y ajustar la interfaz. | 4 | 1
9 Escalabilidad del Sistema |  | Pendiente | Implementar soporte para escalabilidad horizontal y vertical. | 4 | 2
|  | Pendiente | Realizar pruebas de carga para validar el rendimiento del sistema. | 4 | 1
|  | Pendiente | Ajustar configuraciones para manejar hasta 10 transacciones por segundo. | 4 | 2
10 Reversión de Transacciones |  | Pendiente | Diseñar una funcionalidad que permita a los usuarios revertir transacciones según criterios definidos. | 4 | 2
|  | Pendiente | Validar permisos y políticas de seguridad antes de permitir reversión. | 4 | 1
11 Mejoras de Seguridad OWASP |  | Pendiente | Implementar protección contra ataques CSRF y deserialización insegura. | 4 | 2
|  | Pendiente | Realizar una auditoría completa para verificar el cumplimiento de OWASP. | 4 | 1
|  | Pendiente | Mejorar el cifrado de datos en tránsito usando TLS. | 4 | 2
12 Documentación y Entrega Final |  | Pendiente | Redactar documentación técnica del sistema y manuales de usuario. | 4 | 1
|  | Pendiente | Realizar pruebas finales para validación de funcionalidades y seguridad. | 4 | 1
|  | Pendiente | Ajustar detalles en la interfaz para mejorar la experiencia del usuario. | 4 | 1