## Final
Product Backlog - SecuraBank
Sprint | ID | Estado | Desarrollo | Esfuerzo (h.) | Prioridad | Fecha de revisión
1 Documentos base | HD1 | Completo | Perfil y alcance del proyecto a desarrollar | 4 | 1 | 22 de octubre 2024
| HT1 | Completo | Configurar el entorno de desarrollo y herramientas necesarias | 4 | 1 | 29 de octubre 2024
| HT2 | Completo | Definir la arquitectura en componente basada en Zero Trust | 4 | 1 | 5 de noviembre 2024
| HT3 | Completo | Diseñar la base de datos inicial y el repositorio del proyecto | 4 | 1 | 12 de noviembre 2024
| HD2 | Completo | Crear un prototipo inicial de la interfaz de usuario. | 4 | 1 | 26 de noviembre 2024
2 Gestión de autenticación y acceso | HT4 | Completo | Crear del prototipo inicial de la base de datos | 4 | 1 | 27 de noviembre de2024
| HT5 | Completo | Establecer reglas de bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión. | 4 | 2 | 28 de noviembre de2024
| HT6 | Completo | Crear el entorno de desarrollo Django para el frontend | 4 | 1 | 30 de noviembre de 2024
| HT7 | Completo | Creacion del esquema según el patrón de diseño. | 4 | 2 | 30 de noviembre de 2024
| HT8 | Completo | Crear la app usuarios en Django y definir el modelo de usuario personalizado. | 4 | 2 | 02 de diciembre de2024
3 Seguridad en datos y transacciones | HT9 | Completo | Definir las normas de seguridad del sistema, autentificación y bloqueos | 4 | 1 | 05 de diciembre de 2024
| HT10 | Completo | Creación del diseño de la base de datos mediante los requerimientos encontrados | 4 | 2 | 06 de dicembre de 2024
| HT11 | Completo | Verificación de las operaciones CRUD en Postman | 4 | 1 | 10 de dicembre de 2024
4 Transacciones y usuarios | HT12 | Completo | Conexión del backend y frontend | 4 | 1 | 12 de diciembre de 2024
| HT13 | Completo | Creación del modulo de Transacciones conectadas al backedn y la base de datos. | 4 | 1 | 13 de diciembre de 2024
| HD3 | Completo | Creación de la interfaz de ingreso en React y DJango | 4 | 1 | 17 de diciembre de de 2024
5 MFA y cuentas | HT14 | Completo | Crear un frontend en React usando Django REST Framework. | 2 | 2 | 19 de diciembre de 2024
| HT15 | Completo | Crear TOTP (Time-based One-Time Passwords) con la librería django-otp y MFA.js | 4 | 2 | 20 de diciembre de 024
| HT16 | Completo | Implementación de MFA en Google Authenticator. | 4 | 2 | 24 de diciembre de 2024
| HT17 | Completo | MFA con tokens para el login | 1 | 1 | 24 de diciembre de 2024
6 Gestión de Sesiones | HU4 | Completo | Crear notificaciones para informar a los usuarios sobre cierre de sesiones sospechosas. | 4 | 2 | 28 de diciembre de 2024
| HT18 | Completo | Implementar detección de actividad sospechosa en tiempo real. | 4 | 1 | 29 de diciembre de 2024
| HT19 | Completo | Diseñar notificaciones automáticas para administradores en caso de incidentes. | 4 | 1 | 01 de enero de 2024
7 Seguridad | HT20 | Completo | Implementar controles de seguridad en el ingreso (login) | 4 | 2 | 04 de enero de 2025
| HT21 | Completo | Configurar apartado de blocklist para token caducados y bloqueados | 4 | 2 | 05 de enero de 2025
| HT22 | Completo | Implementación y controle de seguridad para transacciones | 4 | 1 | 06 de enero de 2025
8 Conexiones y diagramas | HT23 | Completo | Establecer la contraseña por correo aplicando las reglas de regocio | 4 | 1 | 07 de enero de 2025
| HT24 | Completo | Implementar mecanismos de seguridad al modulo de restablecer contraseña | 4 | 1 | 09 de enero de 2025
| HU7 | Completo | Realizar los diagramas de actividades de los modulos de transacciones, cuentas, login, MFA, y seguridad | 4 | 2 | 11 de enero de 2025
9 Conexiones | HU8 | Completo | Creación de una barra de navegación Layout para los distintos componentes | 4 | 2 | 15 de enero de 2025
| HT25 | Completo | Diseñar la conexión mediante las reglas del negocio para transacciones y cuentas | 4 | 1 | 17 de enero de 2025
| HT26 | Completo | Creación del modulo de configuración para los apartados de seguridad | 4 | 2 | 18 de enero de 2025
| HT27 | Completo | Control del modulo de cuentas mediante superusuario | 4 | 1 | 19 de enero de 2025
10 Pruebas | HT28 | Completo | Control de transacciones mediante la lógica de negocio. | 4 | 2 | 22 de enero de 2025
| HT29 | Completo | Incorporación de MFA en la aplicación de transacciones | 4 | 2 | 26 de enero de 2025
| HU9 | Completo | Verificación de pruebas mediante Hydra y Resilence - Kali | 8 | 1 | 27 de enero de 2025
11 Correciones y mejoras | HT31 | Pendiente | Despligue del proyecto SGT en un servidor free. Apache y Gunicorn | 8 | 2 | 29 de enero de 2025
| HT32 | Pendiente | Incorporación del protocolo HTTPS para fortalecer los niveles de seguridad en el sistema | 8 | 2 | 31 de enero de 2025
| HT33 | Completo | Pruebas NGIX - correos | 8 | 2 | 1 de febrero de 2025
12 Entrega | HT34 | Pendiente | Redactar documentación técnica del sistema y manuales de usuario. | 8 | 1 | 2 de febrero de 2025
| HT35 | Pendiente | Realizar pruebas finales para validación de funcionalidades y seguridad. | 8 | 1 | 3 de febrero de 2025
| HT36 | Pendiente | Ajustar detalles en la interfaz para mejorar la experiencia del usuario. | 8 | 2 | 4 de febrero de 2025

## Historias técnicas
ID | Descripción | Criterios de Validación | Proceso
HT1 | Configurar el entorno de desarrollo y herramientas necesarias | Instalación y configuración correcta de herramientas necesarias. Entorno funcional y compartido por todos los desarrolladores. Documentación clara sobre la configuración. | Seleccionar las herramientas necesarias. Configurar entornos locales y remotos. Validar el funcionamiento con pruebas simples.
HT2 | Definir la arquitectura en componentes basada en Zero Trust | Diseño modular que permita escalabilidad y seguridad. Consistencia con los principios del modelo Zero Trust. Documentación clara de la arquitectura definida. | Diseñar diagramas de arquitectura. Definir componentes clave y sus interacciones. Validar el diseño con el equipo técnico.
HT3 | Diseñar la base de datos inicial y el repositorio del proyecto | Estructura de la base de datos optimizada para el rendimiento. Control de versiones configurado y funcional. Consistencia entre los requerimientos y el diseño. | Crear el esquema inicial de la base de datos. Configurar repositorios con estándares de control de versiones. Validar el diseño mediante consultas de prueba.
HT4 | Crear el prototipo inicial de la base de datos | Prototipo funcional con datos representativos. Esquema alineado con los requisitos iniciales. Validación de relaciones y restricciones. | Crear tablas y relaciones básicas. Insertar datos de prueba. Validar las consultas mediante herramientas como Postman.
HT5 | Establecer reglas de bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión | Reglas configuradas y funcionales. Notificación clara para el usuario sobre los bloqueos. Registro de intentos fallidos en la base de datos. | Implementar lógica para registrar intentos fallidos. Establecer límites y bloquear usuarios según reglas definidas. Validar mediante pruebas de estrés.
HT6 | Crear el entorno de desarrollo Django para el frontend | Configuración funcional de Django para el frontend. Consistencia en las dependencias utilizadas. Documentación sobre el proceso de configuración. | Configurar Django con los componentes necesarios. Validar la integración con el frontend. Realizar pruebas básicas de funcionalidad.
HT7 | Creación del esquema según el patrón de diseño | Cumplimiento del patrón de diseño establecido. Documentación clara sobre el esquema. Validación de consistencia con la arquitectura definida. | Definir el patrón de diseño a seguir. Crear el esquema inicial. Validar con pruebas específicas.
HT8 | Crear la app usuarios en Django y definir el modelo de usuario personalizado | Modelo de usuario funcional y extensible. Configuración clara de la app en Django. Pruebas unitarias para verificar funcionalidades clave. | Crear la app y configurar el modelo de usuario. Implementar validaciones y pruebas unitarias. Documentar el modelo personalizado.
HT9 | Definir normas de seguridad del sistema, autenticación y bloqueos | Implementación de normas de seguridad basada en estándares. Pruebas de penetración para validar bloqueos. Registro de eventos de autenticación. | Definir las normas de seguridad requeridas. Implementar y probar reglas en entornos controlados. Validar mediante auditorías de seguridad.
HT10 | Creación del diseño de la base de datos mediante los requerimientos encontrados | Diseño basado en las mejores prácticas de normalización. Esquema optimizado para consultas rápidas. Validación con casos de prueba representativos. | Analizar requerimientos. Diseñar el esquema y validar. Realizar ajustes según pruebas.
HT11 | Verificación de las operaciones CRUD en Postman | Operaciones CRUD funcionales en todos los casos. Respuestas coherentes y rápidas. Registro detallado de errores en la base de datos. | Implementar y probar las operaciones CRUD. Validar mediante pruebas automatizadas en Postman. Documentar los resultados de las pruebas. HT12: Conexión del backend y frontend
HT12 | Conexión del backend y frontend | Integración funcional y eficiente. Manejo de errores entre backend y frontend. Flujo de datos consistente en ambas direcciones. | Configurar API y endpoints necesarios. Validar la integración mediante pruebas funcionales. Realizar ajustes según retroalimentación.
HT13 | Creación del módulo de transacciones conectadas al backend y la base de datos | Módulo funcional con transacciones completas. Seguridad de datos durante las operaciones. Registro de transacciones en la base de datos. | Diseñar el módulo y conectar al backend. Validar con casos de prueba reales. Documentar y ajustar según necesidades.
HT14 | Crear un frontend en React usando Django REST Framework | El frontend debe consumir correctamente las APIs expuestas por Django REST Framework. | Configurar el entorno de React y Django para una integración fluida.
|  | La interfaz debe ser responsive y compatible con navegadores modernos. | Desarrollar componentes React para las principales funcionalidades (transacciones, login, registro).
|  | La comunicación entre frontend y backend debe estar protegida mediante HTTPS. | Realizar pruebas de integración para verificar que las APIs funcionan correctamente con el frontend.
HT15 | Crear TOTP (Time-based One-Time Passwords) con la librería django-otp y MFA.js | El código TOTP debe ser único por usuario y válido únicamente durante el tiempo especificado (ej.: 30 segundos). | Instalar y configurar la librería django-otp y MFA.js.
|  | El sistema debe generar y validar correctamente el TOTP para autenticación. | Crear endpoints en el backend para la generación y validación del TOTP.
|  | Los TOTP deben ser compatibles con aplicaciones externas como Google Authenticator. | Implementar pruebas unitarias y de integración para asegurar la funcionalidad.
HT16 | Implementación de MFA en Google Authenticator | El usuario debe poder escanear un código QR para configurar el MFA en Google Authenticator. | Configurar el backend para generar un código QR compatible con Google Authenticator.
|  | El sistema debe verificar el código generado por Google Authenticator antes de conceder acceso. | Integrar la validación de MFA durante el proceso de inicio de sesión.
|  | El MFA debe ser opcional pero configurable para usuarios que lo deseen. | Documentar el proceso de configuración del MFA para los usuarios finales.
HT17 | Configurar CORS (Cross-Origin Resource Sharing) | Solo los dominios autorizados deben poder acceder a los recursos del backend. | Configurar las políticas CORS en Django utilizando la librería adecuada.
|  | Los métodos HTTP (GET, POST, etc.) deben configurarse adecuadamente en las políticas CORS. | Probar solicitudes desde diferentes orígenes para validar las configuraciones.
|  | El sistema no debe permitir solicitudes desde orígenes no autorizados. | Documentar los dominios permitidos y las razones de la configuración aplicada.
HT18 | Creación de los modelos de cuentas y transacciones | Los modelos deben incluir los campos necesarios (ej.: usuario, monto, tipo de transacción). | Diseñar los modelos basados en los requisitos funcionales del sistema.
|  | Los modelos deben estar normalizados y ser compatibles con las bases de datos seleccionadas. | Implementar los modelos en Django y migrarlos a la base de datos.
|  | Debe implementarse la validación de datos para los modelos (ej.: campos obligatorios, formatos válidos). | Crear pruebas unitarias para verificar la correcta funcionalidad de los modelos.
HT19 | Implementar controles de seguridad en el ingreso (login) | "Verificar autenticación correcta con credenciales válidas. | "Configurar autenticación segura (p. ej., hash de contraseñas).
|  | Bloqueo de usuarios después de intentos fallidos repetidos. | Implementar políticas de bloqueo tras intentos fallidos.
|  | Log de accesos." | Probar autenticación."
HT20 | Configurar apartado de blocklist para tokens caducados y bloqueados | "El sistema no debe aceptar tokens caducados o bloqueados. | "Diseñar una estructura para la blocklist en el backend.
|  | Bloqueo inmediato de tokens en la lista. | Implementar validaciones de tokens en cada operación.
|  | Registro de intentos con tokens bloqueados." | Realizar pruebas de funcionalidad."
HT21 | Implementación y control de seguridad para transacciones | "Transacciones deben ser verificadas con doble autenticación (MFA). | "Integrar MFA en operaciones críticas.
|  | Todas las operaciones deben ser registradas. | Configurar logs detallados de cada transacción.
|  | Seguridad ante inyección SQL." | Validar entradas y realizar pruebas de seguridad."
HT22 | Establecer la contraseña por correo aplicando las reglas de regocio | La contraseña debe cumplir con los requisitos de complejidad establecidos (longitud mínima, caracteres especiales, etc.). | Definir reglas de negocio para contraseñas.
|  | Verificación del correo del usuario. | Configurar validaciones en el backend.
|  | Mensajes de validación claros en caso de error | Probar el flujo con diferentes casos de prueba
HT23 | Implementar mecanismos de seguridad al modulo de restablecer contraseña | Validación de identidad del usuario (MFA o preguntas de seguridad). | "Integrar mecanismos de validación de identidad.
|  | Enlaces de restablecimiento deben caducar tras un tiempo definido. | Configurar tiempo de expiración para enlaces de restablecimiento.
|  | Proceso debe estar protegido contra ataques de fuerza bruta o phishing. | Probar flujo con escenarios simulados."
HT25 | Diseñar la conexión mediante las reglas del negocio para transacciones y cuentas | Desarrollar e implementar un módulo que gestione la conexión y las interacciones entre transacciones y cuentas, siguiendo las reglas de negocio establecidas. | Validar que todas las operaciones respeten las reglas definidas
|  | Este módulo deberá asegurar la integridad y seguridad de los datos | Confirmar que solo usuarios autorizados puedan realizar o modificar transacciones.
Asegurar la encriptación de datos sensibles durante la transmisión y almacenamiento.
HT26 | Creación del modulo de configuración para los apartados de seguridad | Desarrollar un módulo de configuración dedicado a gestionar todos los aspectos de seguridad del sistema. | Verificar que los administradores puedan modificar las políticas de seguridad sin necesidad de cambios en el código.
|  | Este módulo permitirá la configuración de políticas de acceso, gestión de roles, autenticación, autorización y otros parámetros de seguridad necesarios para proteger el sistema. | Asegurar que los roles se puedan crear, modificar y asignar correctamente.
Implementar las funcionalidades de configuración de seguridad, incluyendo gestión de roles, políticas de acceso y mecanismos de autenticación.
HT27 | Control del modulo de cuentas mediante superusuario | Implementar funcionalidades que permitan a un superusuario tener control total sobre el módulo de cuentas. | Asegurar que el superusuario pueda realizar todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre las cuentas.
Verificar que las credenciales y sesiones del superusuario estén protegidas contra accesos no autorizados.
Implementar las funcionalidades de gestión completa de cuentas, asegurando que se respeten las restricciones de seguridad.
HT28 | Control de transacciones mediante la lógica de negocio. | Validación de Estado de Transacción | Las transacciones deben ser procesadas solo si cumplen con saldo suficiente, límites de transacciones
|  | Reglas de Validación | validar todos los parámetros de la transacción antes de ser ejecutada
|  | Confirmación de Transacción | El sistema debe generar una confirmación explícita de la transacción antes de su ejecución
HT29 | Incorporación de MFA en la aplicación de transacciones | El sistema debe generar una confirmación explícita de la transacción antes de su ejecución | Si el monto de la transacción supera el umbral de "alto valor", se debe solicitar una verificación adicional a través de MFA
|  | Tiempo de Expiración de Códigos MFA | El sistema debe permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta en caso de pérdida de acceso al método MFA
|  | Mensajes de Error de MFA | El sistema debe proporcionar mensajes de error claros y fáciles de entender si el usuario falla al ingresar el código MFA
HT30

## Historias de usuarios
ID | Descripción | Criterios de Validación | Proceso
HU1 | Perfil y alcance del proyecto a desarrollar | Consistencia entre el perfil del proyecto y las metas a largo plazo. | Reunir requisitos y necesidades del cliente. Redactar un documento del perfil y alcance. Validar con el equipo y los interesados. Realizar ajustes según retroalimentación.
HU2 | Crear un prototipo inicial de la interfaz de usuario | Interfaz intuitiva y alineada con los principios de usabilidad. Prototipo que permita interacciones básicas. Consistencia visual y técnica con los lineamientos establecidos. | Diseñar bocetos iniciales en herramientas como Balsamiq.
HU3 | Creación de la interfaz de ingreso en React y Django | Conexión funcional entre frontend y backend. Diseño que cumpla con los estándares de accesibilidad. | Configurar React y Django para trabajar juntos. Crear componentes para la interfaz de ingreso. Validar el flujo de autenticación mediante pruebas automatizadas.
HU4 | Como usuario, quiero iniciar sesión de manera segura para acceder al sistema | El usuario debe recibir un mensaje de error si las credenciales son incorrectas. | Diseñar e implementar el formulario de inicio de sesión en React.
|  | La sesión del usuario debe ser iniciada solo tras la autenticación exitosa. | Configurar el backend para validar las credenciales y generar un token de sesión.
|  | Los datos de inicio de sesión deben transmitirse de manera segura mediante HTTPS. | Realizar pruebas de seguridad para garantizar que las credenciales no sean vulnerables.
HU6 | Restablecer la contraseña por correo implementando normas de control | "El enlace enviado debe ser único y cifrado. | "Configurar el sistema de envío de correos con enlaces únicos.
|  | El enlace debe caducar tras un tiempo definido. | Implementar lógica de expiración para los enlaces.
|  | Verificar éxito del restablecimiento en pruebas." | Probar el flujo con casos reales."
HU7 | Realizar los diagramas de actividades de los módulos de transacciones, cuentas, login, MFA y seguridad | "Diagramas detallados de cada módulo. | "Identificar los procesos clave de cada módulo.
|  | Representación precisa de los procesos. | Crear diagramas de actividades en herramientas como Lucidchart o Visio.
|  | Validación por el equipo técnico." | Validar los diagramas con el equipo."
HU8 | Creación de una barra de navegación Layout para los distintos componentes | Revisar y validar el diseño con los stakeholders para asegurar que cumple con las expectativas y requerimientos. | Identificar las funcionalidades y elementos que debe incluir la barra de navegación (por ejemplo, enlaces, menús desplegables, iconos).
|  | Elegir las tecnologías y frameworks adecuados Django y React | Aplicar estilos CSS para el diseño visual y asegurar la responsividad en diferentes dispositivos.
|  | Verificar que todos los enlaces y menús funcionen correctamente. | Monitorear su rendimiento y realizar ajustes según sea necesario para mantener la eficiencia y funcionalidad.
HU9 | Verificación de Pruebas mediante Hydra y Resilience - Kali | Hydra debe ser capaz de realizar ataques de fuerza bruta a servicios de autenticación (como SSH, FTP, HTTP) sin errores | Ejecutar un ataque de fuerza bruta en una aplicación local
|  | Resilience debe identificar correctamente posibles vulnerabilidades en la gestión de sesiones, como la falta de expiración de sesiones, protección de cookies y validación de CSRF. | Ejecutar Resilience en una aplicación web para verificar si existen problemas en la gestión de sesiones
|  | manejar los errores y excepciones de manera adecuada, proporcionando mensajes claros y detallados en caso de que la prueba falle o no se pueda completar. | Iniciar un ataque o una prueba en Hydra o Resilience con configuraciones incorrectas
HU10

## Sprints
Objetivo: Desarrollar un sistema transaccional web seguro basado en Zero-Trust utilizando los controles OWASP para reducir riesgos.
Sprint 1: Planificación y Requisitos del Sistema (1 semana)
Definir alcance del sistema transaccional y objetivos de seguridad.
Identificar los controles OWASP relevantes (A01:2021 - Control de acceso roto, A02:2021 - Fallos criptográficos, etc.).
Diseñar los requisitos funcionales y no funcionales.
Crear un backlog inicial de tareas.
Entregables:
Documento de requisitos y objetivos de seguridad.
Lista priorizada de tareas del backlog.
Sprint 2: Diseño de Arquitectura Zero-Trust (2 semanas)
Crear el diseño de la arquitectura Zero-Trust para la aplicación.
Establecer flujos de autenticación, autorización y segmentación de datos.
Diagramar la infraestructura de red, autenticación multifactor (MFA) y segmentación.
Entregables:
Diagramas de arquitectura y flujo de datos.
Documento de políticas de seguridad basadas en Zero-Trust.
Sprint 3: Configuración del Entorno de Desarrollo (1 semana)
Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias (Django/Flask, PostgreSQL/MySQL, etc.).
Configurar sistemas de control de versiones (Git).
Establecer un entorno simulado para pruebas de red.
Entregables:
Entorno de desarrollo configurado y funcional.
Repositorio de código inicializado.
Sprint 4: Desarrollo del Módulo de Autenticación (2 semanas)
Implementar autenticación segura con MFA.
Integrar cifrado de contraseñas y tokens seguros (JWT).
Validar políticas de acceso basadas en Zero-Trust.
Entregables:
Módulo de autenticación con MFA implementado.
Pruebas unitarias y de integración para la autenticación.
Sprint 5: Implementación del Módulo de Autorización (2 semanas)
Desarrollar roles y permisos granulares.
Establecer control de acceso basado en políticas dinámicas.
Registrar intentos de acceso y auditorías.
Entregables:
Módulo de autorización funcional.
Logs de auditoría de acceso.
Sprint 6: Gestión de Transacciones Seguras (2 semanas)
Implementar creación, consulta y validación de transacciones.
Aplicar validación y sanitización de datos (OWASP A03:2021).
Cifrar datos sensibles en tránsito y en reposo.
Entregables:
Módulo de transacciones implementado.
Pruebas funcionales y de seguridad.
Sprint 7: Integración de la Gestión de Sesiones (1 semana)
Establecer controles de expiración de sesión y revocación de tokens.
Implementar detección de sesiones anómalas.
Entregables:
Gestión de sesiones integrada.
Documentación sobre manejo de sesiones.
Sprint 8: Implementación del Módulo de Monitoreo y Auditoría (2 semanas)
Desarrollar sistema de monitoreo en tiempo real para detectar amenazas.
Configurar alertas y registros de eventos críticos.
Entregables:
Sistema de monitoreo y auditoría funcional.
Reportes de eventos registrados.
Sprint 9: Implementación de Pruebas de Penetración Internas (2 semanas)
Realizar pruebas de vulnerabilidades OWASP Top 10.
Corregir vulnerabilidades encontradas y documentar resultados.
Entregables:
Informe de pruebas de penetración.
Correcciones aplicadas a vulnerabilidades.
Sprint 10: Integración del Frontend Interactivo (2 semanas)
Crear interfaz de usuario usando React/Angular.
Integrar el frontend con el backend mediante API seguras.
Entregables:
Interfaz de usuario funcional y dinámica.
Pruebas de integración del frontend y backend.
Sprint 11: Pruebas de Carga y Rendimiento (1 semana)
Evaluar el rendimiento bajo carga simulada.
Optimizar consultas a la base de datos y puntos críticos.
Entregables:
Informe de pruebas de rendimiento.
Optimización implementada.
Sprint 12: Despliegue y Documentación Final (1 semana)
Desplegar el sistema en un entorno simulado y realizar pruebas finales.
Documentar todas las configuraciones, políticas y manual de usuario.
Entregables:
Sistema desplegado y funcional.
Documentación técnica y manual de usuario.

## Metrica - seguridad
Característica | Seguridad
Subcaracterística | Autenticidad
ID | SAu-1-G
Fase Ciclo de Vida | Fase Ciclo de Vida Interna/Externa
Descripción | ¿En qué medida el sistema autentifica la identidad de un sujeto?
Método de Aplicación | Contar el número de métodos de autenticación previstos
Fórmula | X = A/B
A = Número de mecanismos de autenticación proporcionados
B = Número de mecanismos de autenticación especificados